同学1——项目组长、系统架构、核心算法集成	整体架构设计、迁移评估模块开发、推理次数优化、技术报告总纲、演示视频主讲

同学2——鲁棒性测试、数据与可视化	对抗攻击测试模块、数据预处理与加载、热力图可视化、PPT制作、协助报告撰写

同学3——自动化流程、前端/报告生成、测试采集	自动化流水线脚本、HTML报告生成、指标采集与统计、辅助视频录制

第一周：需求梳理、技术调研与架构设计（7.31 — 8.6）

| 日期 | 同学1 | 同学2 | 同学3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.31（五） | 研读赛题PDF，列出所有量化指标要求（≤10³次、≤5分钟、≥90%等）；搭建团队共享云盘和Git仓库 | 查阅非监督领域自适应（UDA）基础概念，整理摘要 | 查阅对抗攻击基础（FGSM、PGD），整理常用攻击方法列表 |
| 8.1（六） | 撰写项目背景与需求分析初稿（约1500字），明确“为什么要做这个测试工具” | 下载并熟悉torchattacks库文档，了解基本API用法 | 下载并运行一个PyTorch预训练模型（ResNet-18）的推理示例 |
| 8.2（日） | 确定整体架构草图：数据加载层 → 迁移评估模块 → 鲁棒性测试模块 → 漏洞定位模块 → 报告生成层 | 收集公开数据集（CIFAR-10作为源域，STL-10作为目标域），确认数据格式 | 调研自动化测试报告生成工具（如HTML/Markdown模板） |
| 8.3（一） | 选定迁移评估方案：基于预测熵（Entropy）和置信度均值作为无标签迁移分数 | 选定对抗攻击工具：torchattacks（FGSM、PGD） | 选定报告生成框架：Jinja2模板 + HTML |
| 8.4（二） | 编写技术选型报告（PyTorch、torchvision、各组件版本及理由） | 设计数据预处理流水线（统一Resize到224×224适配ResNet） | 设计自动化流程的状态机/流程图 |
| 8.5（三） | 绘制系统架构图（Visio/PPT），标注各模块输入输出 | 绘制数据流图：源域→目标域→模型→评估指标 | 绘制自动化测试流程图 |
| 8.6（四） | 交付：文献综述+技术选型报告+架构图（合并为第1周成果） | 辅助整理文档，准备下周所需模拟数据 | 准备下周所需Python环境（PyTorch、torchattacks、grad-cam） |

第二周：核心模块开发与技术验证（8.7 — 8.13）

| 日期 | 同学1 | 同学2 | 同学3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.7（五） | 编写model_loader.py：加载ResNet-18预训练模型，添加推理调用计数器（@count_calls装饰器） | 编写data_loader.py：加载CIFAR-10和STL-10数据集，固定样本量为1000张 | 搭建项目代码骨架（src/、tests/、docs/、examples/） |
| 8.8（六） | 编写transfer_eval.py：在源域计算基准准确率，在目标域计算置信度均值作为迁移分数 | 编写attack_test.py：使用torchattacks实现FGSM攻击，测试ε=0.01/0.03/0.05/0.1 | 编写counter.py：统一管理推理次数统计，确保全局计数器准确 |
| 8.9（日） | 实现3种迁移场景的自动构造：正常迁移、加噪声干扰迁移、极端模糊迁移 | 生成攻击前后性能对比表，绘制准确率下降曲线 | 准备预训练模型权重下载脚本（自动下载，避免手动操作） |
| 8.10（一） | 实现迁移性能波动监控：记录多次评估结果，计算标准差 | 实现PGD迭代攻击，与FGSM结果对比 | 封装各模块为可调用的Python函数，定义统一接口 |
| 8.11（二） | 实现迁移失败检测：当性能下降超过30%时自动标记 | 编写robustness_report.py：生成鲁棒性测试指标（正常性能、攻击后性能、最差性能、退化幅度） | 编写模块接口文档（输入输出格式、参数说明） |
| 8.12（三） | 联调迁移评估全流程：加载模型→源域评估→目标域评估→输出指标 | 联调鲁棒性测试全流程：正常推理→攻击生成→攻击后评估→输出曲线 | 编写测试脚本，验证各模块独立运行无报错 |
| 8.13（四） | 交付：迁移评估模块可独立运行，输出性能保持率、稳定性指标 | 交付：鲁棒性测试模块可独立运行，输出攻击曲线图 | 交付：系统设计文档（含接口定义、数据流图） |

第三周：漏洞定位、流程集成与计算效率优化（8.14 — 8.20）

| 日期 | 同学1 | 同学2 | 同学3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.14（五） | 下载pytorch-grad-cam库，理解Grad-CAM原理 | 编写locator.py：对单输入图生成热力图叠加图 | 完善自动化主控脚本pipeline.py框架 |
| 8.15（六） | 定义3类漏洞类型：①迁移负迁移（性能骤降>30%）；②对抗脆弱性（小扰动大幅降准）；③特征漂移（热力区域偏离目标） | 实现漏洞触发路径分析：对比正常输入与攻击后输入的热力图差异 | 实现漏洞定位准确率计算：模拟注入已知漏洞，验证定位是否命中 |
| 8.16（日） | 集成迁移评估+鲁棒性测试+漏洞定位三大模块 | 联调：确保攻击后自动调用漏洞定位 | 联调：确保漏洞定位结果自动写入报告 |
| 8.17（一） | 推理次数优化（核心攻坚） ：强制限制test_loader总样本量≤1000张，在循环中插入if count >= 1000: break | 协助测试推理次数是否真正≤1000 | 编写计时器，记录各模块耗时，确保总耗时≤5分钟 |
| 8.18（二） | 实现动态样本筛选创新点：对高熵样本优先展示（体现“低计算成本”思路） | 实现无标注策略文档：说明在目标域无标签条件下如何使用置信度/熵作为评估代理 | 完善报告生成器：自动将测试结果写入HTML报告（含表格、图片） |
| 8.19（三） | 完成端到端第一轮跑通：数据加载→迁移评估→鲁棒性测试→漏洞定位→报告生成 | 统计上链（此处指测试记录）的完整性和可追溯性 | 记录系统吞吐量，整理性能数据表格 |
| 8.20（四） | 交付：可运行的原型系统（代码打包）+初步测试报告（含性能数据） | 整理联调日志和问题记录 | 整理前端操作截图和功能说明 |

第四周：场景构造、材料整理与打磨（8.21 — 8.31）

| 日期 | 同学1 | 同学2 | 同学3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.21（五） | 撰写技术报告第1~3章（背景、需求、架构） | 撰写第4章（迁移评估方法与指标定义） | 撰写第5章（鲁棒性测试方法与指标定义） |
| 8.22（六） | 撰写第6章（漏洞定位方法与准确率验证） | 撰写第7章（数据预处理与无标注策略） | 撰写第8章（实验结果与性能评估，含推理次数、耗时表格） |
| 8.23（日） | 撰写第9章（创新点总结）、第10章（应用价值分析） | 构造3个典型测试场景的详细分析报告（含触发方式、指标变化、热力图） | 整理测试数据表格，计算各指标达成百分比 |
| 8.24（一） | 统稿全部报告，调整格式，确保≥5000字 | 绘制所有插图（架构图、流程图、热力图、攻击曲线） | 制作PPT初稿（约20页），协助技术细节部分 |
| 8.25（二） | 录制演示视频脚本（分步骤讲解：项目背景→运行演示→结果解读） | 准备视频所需所有界面截图和代码片段 | 协助视频录制，操作前端/终端演示 |
| 8.26（三） | 正式录制演示视频（5~10分钟，含语音讲解） | 视频后期剪辑（加字幕、标注关键指标） | 撰写部署手册（环境配置、安装步骤、运行命令） |
| 8.27（四） | 邀请指导老师进行内部预答辩（线上/线下） | 记录老师修改意见 | 记录老师修改意见 |
| 8.28（五） | 根据意见修改报告和视频 | 修改PPT和视频细节 | 修改部署手册和代码注释 |
| 8.29（六） | 最终格式检查，打包所有材料（命名规范：XX大学-姓名-星途御者方案-手机号.zip） | 确认所有文件齐全 | 再次运行一次完整流程，确保无bug、推理次数≤950留有余量 |
| 8.30（日） | 提交前最终复查 | 协助复查 | 协助复查 |
| 8.31（一） | 正式提交：压缩包发送至zhangyuan@fngroup.cn，同步上传官网系统，邮寄纸质报名表 | 备份所有材料 | 备份所有材料 |